## Product Backlog
Product Backlog
ID | Descripción | Tiempo de realiz. | Status
1 | Ver que datos/servicios quieren guardar en la base de datos | 2 Días | Realizado
2 | Hacer un modelo conceptual (Entidades, relaciones, atributos) | 1 Día | Realizado
3 | Estructura de la base de datos y diseño lógico (esquema relacional | 2 Días | Realizado
4 | Incorporar datos a un lenguaje (diseño fisico, sql) | 1 Día | En proceso
5 | Posibles modificaciones y revisión de errores | 1 Día | No empezado
Sprint 1 | Realizar la base de datos para la empresa
6 | Organizar prioridades para la página web (Compra, ofertas) | 1 Día | Realizado
7 | Boceto físico planificación página web | 1 Día | Realizado
8 | Pasar el boceto a Javascript, CSS, HTML… | 2 Días | En proceso
9 | Implementación de la base de datos a la página | 1 Día | No empezado
10 | Plan de hosting y SEO | 1 Día | No empezado
11 | Testeo y mantenimiento | 1 Día | No empezado
Sprint 2 | Desarrollo de página web
12 | Boceto en base al diseño de la página web | 1 Día | En proceso
13 | Desarrollo de Backend | 2 Días | No empezado
14 | Desarrollo de Frontend | 2 Día | No empezado
15 | Lanzamiento de la aplicación y publicación (Google Play) | 1 Día | No empezado
Sprint 3 | Desarrollo de la app

## Sprint Backlog
Sprint 01 |  | Crear una base de datos completa, eficiente y optimizado
Empleados | Características | No empezado | En proceso | Acabado
Empleado 1 | Experto en sql | Tarea 4 y 5 |  | Tarea 1
Empleado 2 | Conocimiento general | Tarea 5 |  | Subtarea 3.1
Empleado 3 | Diseño |  | Tarea 3 | Tarea 2
Empleado 4 | Conocimiento general | Tarea 4 | Subtarea 3.2
Empleado 5 | Relaciones publicas |  |  | Tarea 1
ID |  | Tarea
1 |  | Ver que datos/servicios quieren guardar en la base de datos
2 |  | Hacer un modelo conceptual (Entidades, relaciones, atributos)
3 |  | Estructura de la base de datos y diseño lógico
| 3.1 | Decidir tipo de esquema adecuado (Relacional, Orientado a objetos)
| 3.2 | Definir entidades, relaciones, atributos, ocurrencias…
4 |  | Incorporar datos a un lenguaje (diseño fisico, sql)
5 |  | Posibles modificaciones y revisión de errores